## Supuestos
Plan de implementación — cafe-gestion (borrador)
Parámetro | Valor | Nota
Fecha de D1 | 2026-10-28 | Hoy (mié 28/10/2026). Editable: todo el calendario se recalcula.
Horas netas por día de trabajo | 4 | Supuesto del plan: 1 día ≈ 4 h por persona, con asistente de IA y revisión de PR incluida.
Personas | 2 | A = Django/FastAPI · B = Node/Mongo/Socket.IO.
Modalidad de implementación (TP4) | PC local + docker compose | Si se elige cloud, sumar 1.5–2 días.
Alcance | Solo historias Must | Should y Could (HU9–HU14) fuera del plan.
Leyenda: celdas con fondo amarillo y texto azul = datos editables. Sábados cuentan como día de trabajo; domingos libres.
Los desvíos reales se registran en Plan (columnas Estado, Inicio real, Fin real) para la sección 3 del informe.

## Plan
Plan por tareas — duración en días de trabajo (1 día ≈ 4 h netas)
Fase | ID | Tarea | Detalle | Días A | Días B | Resp. | Ini (D) | Fin (D) | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Inicio real | Fin real | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
F0 Cierre TP0 | T0.4v | Verificar/mergear T0.4 y .env no versionado | Clon limpio por el otro integrante | 0.5 | 0.5 | A+B | 1 | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Pendiente |  |  | 1
F0 Cierre TP0 | T0.5 | git-flow, plantilla PR, tablero, protección de main |  | 0.5 | 0 | A | 1 | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Pendiente |  |  | 1
F0 Cierre TP0 | T0.6 | excel-analisis.md + seed anonimizado |  | 0 | 0.5 | B | 1 | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Pendiente |  |  | 1 | 1
F0 Cierre TP0 | T0.7 | Ajustes de docs pendientes | HU15, post-commit/outbox, IVA 27 %, atomicidad stock/caja, QR = URL | 0.5 | 0 | A | 2 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Pendiente |  |  |  | 1
F0 Cierre TP0 | T1.0 | docs/api-errores.md (formato único de error) | Exigido por AGENTS.md, aún no existe | 0.5 | 0.5 | A+B | 2 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Pendiente |  |  |  | 1
F1 TP1 | T1.9 | Mongo: historial_precios y snapshots_costeo | Esquemas, índices, capas | 0 | 1 | B | 2 | 3 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Pendiente |  |  |  | 1 | 1
F1 TP1 | T1.1 | Modelos Proveedor, Insumo, Compra + migraciones |  | 0.5 | 0 | A | 3 | 3 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Pendiente |  |  |  |  | 1
F1 TP1 | T1.10 | Node: errores, logging, paginación, búsqueda |  | 0 | 0.5 | B | 3 | 3 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Pendiente |  |  |  |  | 1
F1 TP1 | T1.2 | Conversión de unidades y costo unitario con prorrateo de envío | Tests con casos del Excel | 1 | 0 | A | 3 | 4 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Pendiente |  |  |  |  | 1 | 1
F1 TP1 | T4.3a | CI base (adelantada) | Instalación, lint y tests | 0 | 0.5 | B | 4 | 4 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Pendiente | [5 empty] | 1
F1 TP1 | T1.3 | Producto, RecetaItem y servicio de costeo |  | 1 | 0 | A | 4 | 6 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | Pendiente | [5 empty] | 1 | 1 | 1
F1 TP1 | T1.6b | TurnoCaja y MovimientoCaja con endpoints |  | 0 | 1 | B | 4 | 6 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | Pendiente | [5 empty] | 1 | 1 | 1
F1 TP1 | T1.8 | Recalcular recetas al guardar una compra |  | 0.5 | 0 | A | 6 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Pendiente | [7 empty] | 1
F1 TP1 | T1.7 | Comando seed_demo |  | 0 | 0.5 | B | 6 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Pendiente | [7 empty] | 1
F1 TP1 | T1.4 | ViewSets, paginación, 3 filtros, validaciones |  | 1 | 0 | A | 7 | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Pendiente | [8 empty] | 1
F1 TP1 | T1.11 | Node consume Django (timeout, degradado) + integracion.md |  | 0 | 0.5 | B | 7 | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Pendiente | [8 empty] | 1
F1 TP1 | T3.0 | Probar Ollama/Gemini en la PC del equipo | Spike de riesgo | 0 | 0.5 | B | 7 | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Pendiente | [8 empty] | 1
F1 TP1 | T1.5 | Exception handler propio |  | 0.5 | 0 | A | 8 | 8 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pendiente | [9 empty] | 1
F1 TP1 | T1.6a | Venta y VentaItem con snapshot de costo |  | 1 | 0 | A | 8 | 9 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Pendiente | [9 empty] | 1 | 1
F1 TP1 | T1.12 | Colección de peticiones + 4 tests por servicio |  | 0 | 0.5 | B | 8 | 8 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pendiente | [9 empty] | 1
F1 TP1 | T1.13 | Verificación en clon limpio |  | 0.5 | 0.5 | A+B | 9 | 9 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Pendiente | [10 empty] | 1
F2 TP2 | T2.1 | seguridad.md (matriz de roles) + ADR JWT RS256 | Antes de codificar | 0.5 | 0.5 | A+B | 10 | 10 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Pendiente | [11 empty] | 1
F2 TP2 | T2.2 | SimpleJWT: login, refresh, blacklist |  | 1 | 0 | A | 10 | 11 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | Pendiente | [11 empty] | 1 | 1
F2 TP2 | T2.4 | Node valida JWT y autoriza por rol |  | 0 | 1 | B | 10 | 11 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | Pendiente | [11 empty] | 1 | 1
F2 TP2 | T2.3 | Roles plantilla, permisos, CRUD personal, permisos por objeto |  | 1.5 | 0 | A | 11 | 13 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | Pendiente | [12 empty] | 1 | 1 | 1
F2 TP2 | T2.5b | Node: CORS, rate limit, helmet, validación, sanitización NoSQL |  | 0 | 1.5 | B | 11 | 13 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | Pendiente | [12 empty] | 1 | 1 | 1
F2 TP2 | T2.5a | Django: CORS y throttling |  | 0.5 | 0 | A | 14 | 14 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Pendiente | [15 empty] | 1
F2 TP2 | T2.6 | Un test negativo por permiso | A: Django 1.0 · B: Node 0.5 | 1 | 0.5 | A+B | 14 | 15 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Pendiente | [15 empty] | 1 | 1
F2 TP2 | T2.7 | Revisión de secretos e informe de auditoría |  | 0 | 0.5 | B | 14 | 14 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Pendiente | [15 empty] | 1
F2 TP2 | T2.8 | Auditoría cruzada en clase |  | 0.5 | 0.5 | A+B | 16 | 16 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Pendiente | [17 empty] | 1
F3 TP3 | T3.1 | ai-service: 2 endpoints, prompts v1, Pydantic, contingencia, adapter |  | 1.5 | 0 | A | 15 | 17 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Pendiente | [16 empty] | 1 | 1 | 1
F3 TP3 | T3.5 | Socket.IO: handshake JWT, salas, eventos, presencia, reconexión |  | 0 | 2 | B | 15 | 17 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Pendiente | [16 empty] | 1 | 1 | 1
F3 TP3 | T3.3a | Django: crear compra al aprobar y avisar a Node |  | 0.5 | 0 | A | 17 | 17 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Pendiente | [18 empty] | 1
F3 TP3 | T3.2 | Node consume la IA (202 asíncrono) y guarda en Mongo |  | 0 | 1.5 | B | 17 | 18 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | Pendiente | [18 empty] | 1 | 1
F3 TP3 | T3.4 | 3 consultas problemáticas, índices, EXPLAIN antes/después | Incluye seed de 50k ventas | 1 | 0 | A | 18 | 18 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | Pendiente | [19 empty] | 1
F3 TP3 | T3.3b | Node: flujo de aprobación completo |  | 0 | 1 | B | 20 | 21 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Pendiente | [21 empty] | 1 | 1
F3 TP3 | T3.6 | Cliente mínimo web (B) + diagrama de secuencia (A) |  | 0.5 | 1 | A+B | 20 | 22 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Pendiente | [21 empty] | 1 | 1 | 1
F3 TP3 | T3.7 | Ensayo de fallos | Apagar cada componente y documentar | 0.5 | 0.5 | A+B | 22 | 22 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Pendiente | [23 empty] | 1
F4 TP4 | T4.1 | Dockerfiles multietapa, sin root | A: Django y ai · B: Node | 0.5 | 0.5 | A+B | 20 | 20 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Pendiente | [21 empty] | 1
F4 TP4 | T4.2 | docker-compose con healthchecks y volúmenes |  | 1 | 0 | A | 21 | 21 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | Pendiente | [22 empty] | 1
F4 TP4 | T4.3b | CI completa, build de imágenes, badge, test roto |  | 0 | 0.5 | B | 23 | 23 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Pendiente | [24 empty] | 1
F4 TP4 | T4.4 | Implementación en PC local (docker compose), verificada por un tercero |  | 1 | 1 | A+B | 23 | 24 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Pendiente | [24 empty] | 1 | 1
F4 TP4 | T4.5 | OpenAPI: drf-spectacular (A) y Swagger Express (B) |  | 0.5 | 0.5 | A+B | 23 | 24 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Pendiente | [24 empty] | 1 | 1
F4 TP4 | T4.7 | Tags de Git y rollback probado |  | 0.5 | 0 | A | 24 | 24 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Pendiente | [25 empty] | 1
F4 TP4 | T4.6 | GraphQL: 3 queries + 1 mutation + justificación |  | 0 | 1 | B | 25 | 25 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | Pendiente | [26 empty] | 1
F5 TFI | T5.3a | Borrador informe, secciones 2 y 3 |  | 0.5 | 0 | A | 25 | 25 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | Pendiente | [26 empty] | 1
F5 TFI | T5.1 | Verificar Must y usuario demo por rol |  | 0.5 | 0.5 | A+B | 27 | 27 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Pendiente | [28 empty] | 1
F5 TFI | T5.2 | Cobertura ≥ 60 %, test E2E y lint |  | 1 | 1 | A+B | 27 | 28 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Pendiente | [28 empty] | 1 | 1
F5 TFI | T5.3 | Informe PDF completo y manual breve |  | 1 | 1 | A+B | 28 | 29 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Pendiente | [29 empty] | 1 | 1
F5 TFI | T5.4 | Retrospectiva, 8 diapositivas y ensayo |  | 0.5 | 0.5 | A+B | 29 | 29 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Pendiente | [30 empty] | 1
|  | Total días |  | 24 | 24
Ini/Fin (D) = número de día del calendario (azul = editable). Fechas, Gantt y carga se recalculan solos. Días A / B = días de trabajo de cada persona; T2.6 y T3.6 tienen días distintos por persona.

## Carga
Carga por fase y persona (días de trabajo)
Fase | Días A | Días B
F0 Cierre TP0 | 2 | 1.5
F1 TP1 | 6 | 5.5
F2 TP2 | 5 | 4.5
F3 TP3 | 4 | 6
F4 TP4 | 3.5 | 3.5
F5 TFI | 3.5 | 3
Total planificado | 24 | 24
Capacidad (días laborables) | 26 | 26
Colchón (días) | 2 | 2
Ocupación | 92.31% | 92.31%
Además del colchón hay 4 domingos libres. Los huecos concretos: B en D8–D9, A en D22 y D25.

## Calendario
Día | Fecha | Día semana | Laborable
1 | 2026-10-28 | mié | Sí
2 | 2026-10-29 | jue | Sí
3 | 2026-10-30 | vie | Sí
4 | 2026-10-31 | sáb | Sí
5 | 2026-11-01 | dom | No
6 | 2026-11-02 | lun | Sí
7 | 2026-11-03 | mar | Sí
8 | 2026-11-04 | mié | Sí
9 | 2026-11-05 | jue | Sí
10 | 2026-11-06 | vie | Sí
11 | 2026-11-07 | sáb | Sí
12 | 2026-11-08 | dom | No
13 | 2026-11-09 | lun | Sí
14 | 2026-11-10 | mar | Sí
15 | 2026-11-11 | mié | Sí
16 | 2026-11-12 | jue | Sí
17 | 2026-11-13 | vie | Sí
18 | 2026-11-14 | sáb | Sí
19 | 2026-11-15 | dom | No
20 | 2026-11-16 | lun | Sí
21 | 2026-11-17 | mar | Sí
22 | 2026-11-18 | mié | Sí
23 | 2026-11-19 | jue | Sí
24 | 2026-11-20 | vie | Sí
25 | 2026-11-21 | sáb | Sí
26 | 2026-11-22 | dom | No
27 | 2026-11-23 | lun | Sí
28 | 2026-11-24 | mar | Sí
29 | 2026-11-25 | mié | Sí
30 | 2026-11-26 | jue | Sí
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Hitos y recortes
Hitos de control
Hito | Día | Fecha | Si falla, recortar (en este orden)
TP0 cerrado | 2 | 2026-10-29 | —
TP1 listo (demo en vivo) | 9 | 2026-11-05 | Dejar HU15 (anulación) solo documentada
TP2 listo + auditoría cruzada | 16 | 2026-11-12 | Permisos individuales editables solo por Admin/API, sin pantalla (−0.5 d)
TP3 flujo integrado | 22 | 2026-11-18 | Reducir eventos Socket.IO a 2: venta.registrada e importacion.lista (−0.5 d)
TP4 listo + congelamiento funcional | 25 | 2026-11-21 | Cobertura concentrada en costeo y caja
TFI: informe PDF + presentación | 30 | 2026-11-26 | —
No recortables (la guía los exige para aprobar): GraphQL (3 queries + 1 mutation), las 3 consultas optimizadas y el flujo de IA completo.
Formulas:
Fecha = INDEX(Calendario!$B2:B31,MATCH([Día],Calendario!$A2:A31,0))